## 明细
2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（新会区崖门镇）投入项目完成情况
填报单位：江门市新会区崖门镇人民政府 | [9 empty] | 单位：元
投入项目名称 | 项目内容（建设、规划、设计等） | 中央资金申报数 | 支出类别 | 项目合同价 | 中央财政资金支出情况 |  |  | 中央资金指标结余 | 项目实施进展情况 | 备注
[5 empty] | 支出金额 | 支付日期 | 收款单位
合计（已支付比例100%） |  | 8750000 |  | 18729036.9 | 8750000 |  |  | 0
京背村小计 |  | 1530000 |  | 4184800.81 | 1530000 |  |  | 0 |  | 中央资金支出进度100%
京背村乡村振兴项目 | 崖门镇京背村乡村振兴工程项目分两期建设，主要修建村内约500米主干道和优化村内水塘建设供村民休闲健身和游客体验的设施。项目面积约19780平方米，水塘北侧道路硬底化，采用混凝土路面，形成围绕水塘环线的休闲散步道。水塘侧边原有树池、花圃外立面改造，沿线空地因地制宜适地适树补充绿化，美化村庄环境，提升村容村貌。增设廊架供村民休闲纳凉；水塘中间增设一条水上木栈道，水上栈道与水塘北侧环步道交接处增设一个休闲廊架，供游客及村民休息停留。京背村西入口牌坊道路增加一条人行道，取消水塘西侧树池，改为人行道便于人车分流。 | 1530000 | 工程款 | 3808652.57 | 228519.15 | 2022-05-31 | 广东海盛建设工程集团有限公司 |  | 已完工，待验收。
[5 empty] | 769589.2 | 2022-06-27 | 广东海盛建设工程集团有限公司
|  |  | 工人工资款 |  | 152346.11 | 2022-05-31 | 广东海盛建设工程集团有限公司京背村乡村振兴农民工工资专用账户
[5 empty] | 192397.3 | 2022-06-27 | 广东海盛建设工程集团有限公司京背村乡村振兴农民工工资专用账户
|  |  | 监理费 | 70000 | 21000 | 2022-05-31 | 广东城华工程咨询有限公司
|  |  | 设计费 | 200000 | 60000 | 2022-05-31 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司中山分公司
|  |  | 测量费 | 27188.24 | 27188.24 | 2022-05-31 | 广东锐建勘测设计有限公司
|  |  | 勘察费 | 78960 | 78960 | 2022-05-31 | 中通大地空间信息技术股份有限公司中山分公司
仙洞小计 |  | 1999000 |  | 3213823.21 | 1999000 |  |  | 0 |  | 中央资金支出进度100%
崖门镇仙洞古墟提升项目 | 本项目主要对洞北村、洞南村的村道进行升级改造、民房商铺外立面微改造和三线整治，植入崖门镇仙洞古墟历史文化底蕴，突出该片区的地域特色。 | 1999000 | 工程款 | 3141260.1 | 942378.03 | 2022-04-30 | 广东博扬建设有限公司 |  | 已完成总工程量的90%
[5 empty] | 797509.84 | 2022-05-31 | 广东博扬建设有限公司
[5 empty] | 52614.06 | 2022-08-31 | 广东博扬建设有限公司
|  |  | 工人工资款 |  | 170216.51 | 2022-08-31 | 广东博扬建设有限公司农民工工资专用账户
|  |  | 监理费 | 72563.11 | 36281.56 | 2022-05-31 | 广东盛达项目管理有限公司
渔民村道路升级小计 |  | 1440000 |  | 3509956.16 | 1440000 |  |  | 0 |  | 中央资金支出进度100%
渔民村道路升级改造项目 | 1.新渔港东巷道路硬底化及排水渠；2.崖南红绿灯路口升级及步行道；3.渔港文化公园党建及文化宣传栏安装；4.金沙新村主道路硬底化及排水；5.崖南卫生院桥至交贝石小学桥路灯；6.交贝石村环村道路硬底化及周边整治；7.崖南南园新村主路面硬底化 | 1440000 | 工程款 | 3509956.16 | 912588.6 | 2022-07-29 | 江门市新会区悦发建筑工程有限公司 |  | 已完成总工程量的90%
[5 empty] | 309610.52 | 2022-10-25 | 江门市新会区悦发建筑工程有限公司
|  |  | 工人工资款 |  | 140398.25 | 2022-07-29 | 江门市新会区悦发建筑工程有限公司崖门镇崖南社区渔民村道路升级改造工程农民工工资专用账户
[5 empty] | 77402.63 | 2022-10-25 | 江门市新会区悦发建筑工程有限公司崖门镇崖南社区渔民村道路升级改造工程农民工工资专用账户
南合村学子路升级小计 |  | 630000 |  | 989670 | 630000 |  |  | 0
崖门镇南合村学子路升级改造工程 | 项目道路长度为425.971米，20cm厚C30水泥混凝土，包含一个错车道，预制警示桩及相应道路标识指示 | 630000 | 工程款 | 989670 | 296901 | 2022-04-30 | 江门市新会区圭峰建筑工程有限公司 |  | 学子路已竣工，完成道路425米水泥混凝土铺设。 | 中央资金支出进度100%
[5 empty] | 266479.2 | 2022-10-25 | 江门市新会区圭峰建筑工程有限公司
|  |  | 工人工资款 |  | 66619.8 | 2022-10-25 | 江门市新会区圭峰建筑工程有限公司南合村学子路工程农民工工资专用账户
南合村北边道路升级小计 |  | 600000 |  | 980620 | 600000 |  |  | 0
崖门镇南合村北边道路升级改造工程 | 项目道路长度为363.512米，20cm厚C30水泥混凝土，包含一个箱涵升级改造，绿化工程，预制警示桩及相应道路标识指示。 | 600000 | 工程款 | 980620 | 294186 | 2022-04-30 | 广东和悦建设有限公司 | 0 | 北边路已完成工程量的95%，完成道路363米水泥混凝土铺设；剩余灯柱和护栏安装。 | 中央资金支出进度100%
[5 empty] | 244651.2 | 2022-10-25 | 广东和悦建设有限公司
|  |  | 工人工资款 |  | 61162.8 | 2022-10-25 | 广东和悦建设有限公司崖门南合北边道路改造工程农民工工资专用账户
梁黄屋项目小计 |  | 282000 |  | 918680.32 | 282000 |  |  | 0
崖门镇梁黄屋村梁屋新村村前道路硬底化及停车场工程 | 建设混凝土道路200米，宽11米，厚度0.2米，路面2201.4平方米，公益停车位36个，砌筑雨水井21座、砌筑检查井9座、铺设雨水管377m等。 | 282000 | 工程款 | 918680.32 | 275604.1 | 2022-04-30 | 江门市新会区悦发建筑工程有限公司 | 0 | 已竣工并验收。 | 中央资金支出进度100%
[5 empty] | 6395.9 | 2022-10-25 | 江门市新会区悦发建筑工程有限公司
崖门镇京梅村、水背村、洞北村、交贝石村村庄规划优化提升项目 | 对京梅村庄规划、洞北村庄规划、水背村庄规划进行重新编制，对交贝石村庄规划进行规划调整，规划内容包括：现状调查与分析、相关规划解读、生态保护修复、耕地和永久基本农田保护、历史文化传承与保护、农村住房建设及风貌管控、统筹谋划产业发展空间、合理布局基础设施和公共服务设施、村庄安全和防灾减灾、近期建设行动以及实施保障。 | 192000 | 工程款 | 640000 | 192000 | 2022-04-30 | 广东国地规划科技股份有限公司 | 0 | 项目已完成总量的90%。 | 中央资金支出进度100%
天然富硒土地资源调查与成果应用项目 | 为支持富硒产业发展，编制天然富硒土地调查与成果应用项目，开展崖门镇域内的横水村、京梅村等高精度土地质量地球化学调查，补充采集相关土壤、岩石、农产品、人体毛发等样品，查明区内土壤、水、岩石及农作物重金属、硒元素等指标的地球化学特征及分布情况。编制富硒土地划定报告、图件等申报材料，开展富硒科普、宣传、教育活动等。 | 624000 | 工程款 | 2080000 | 624000 | 2022-04-30 | 广东省地质调查院 | 0 | 项目已完成，经广东省地质学会组织专家，对申报认定的天然富硒地块材料进行评审，最终成功申报江门市新会区崖门镇富硒地块80252亩（硒平均含量0.89mg/kg）。 | 中央资金支出进度100%
兰苹集市小计 |  | 1438000 |  | 2196486.4 | 1438000 |  |  | 0 | 已完成外墙立面改造、墙绘描绘、水电铺设、室内装修，总工程量进度完成95%。 | 中央资金支出进度100%
“兰苹集市”兰花产业发展基地 | 依托明苹古兜林场内的兰花花卉种植基地，整合明苹村的三峡移民村土地和月堂村队址，打造集兰花培育、种植和销售一体的“兰苹集市”项目，采用村企合作模式，带动移民村及周边村民种植和销售兰花，提高村民收入。 | 1438000 | 工程款 | 2196486.4 | 527156.74 | 2022-08-31 | 广东海尚建设工程有限公司
[5 empty] | 517955.68 | 2022-10-28 | 广东海尚建设工程有限公司
[5 empty] | 35000 | 2022-10-28 | 广东海尚建设工程有限公司
|  |  | 工人工资款 |  | 219648.64 | 2022-08-31 | 广东海尚建设工程有限公司农民工工资专用账户
[5 empty] | 138238.94 | 2022-10-28 | 广东海尚建设工程有限公司农民工工资专用账户
脱贫人口就业帮扶奖励 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 |  |  | 0
脱贫人口就业帮扶奖励 | 对崖门镇内招聘中西部脱贫人口的企业进行帮扶奖励（按照人社局标准执行）。 | 15000 | 脱贫帮扶 | 5000 | 5000 | 2022-10-28 | 江门市冠升金属制品有限公司 | 0 | 已经人社部门核准，落实帮扶资金发放到位。 | 中央资金支出进度100%
|  |  |  | 10000 | 10000 | 2022-10-28 | 江门市新会区银湖纸业有限公司
合计 | 中央下达财政资金 | 实际已支付中央财政资金 | 结余 | 支出进度
| 8750000 | 8750000 | 0 | 100%